## リソースヒスト
リソースヒストグラム
（数値は小数点１桁まで入力可）
担当者 | SE PG | 1月 |  |  | 2月 |  |  | 3月 |  |  | ４月 |  |  | ５月 |  |  | ６月 |  |  | ７月 |  |  | ８月 |  |  | ９月 |  |  | １０月 |  |  | １１月 |  |  | １２月 |  |  | 合計
|  | 初 | 中 | 末 | 初 | 中 | 末 | 初 | 中 | 末 | 初 | 中 | 末 | 初 | 中 | 末 | 初 | 中 | 末 | 初 | 中 | 末 | 初 | 中 | 末 | 初 | 中 | 末 | 初 | 中 | 末 | 初 | 中 | 末 | 初 | 中 | 末 | SE | PG
横田 秀人 | SE |  |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | 1.1333 | 0
湯北 千尋 | SE |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 8.5 | 0
唐沢 淳一 | SE | [5 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | [6 empty] | 7.8333 | 0
依田 智成 | SE | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 7 | 0
山本 澄子 | PG | ５月 中: 1; ５月 末: 1; ６月 初: 1; ６月 中: 1; ６月 末: 1; ７月 初: 1; ７月 中: 1; ７月 末: 1; ８月 初: 1; ８月 中: 1; ８月 末: 1; ９月 初: 1; ９月 中: 1; ９月 末: 1; 合計 SE: 0; 合計 PG: 4.6667
ＳＥ Ａ | SE | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 7 | 0
ＳＥ Ｂ | SE | 3月 初: 1; 3月 中: 1; 3月 末: 1; ４月 初: 1; ４月 中: 1; ４月 末: 1; ５月 初: 1; ５月 中: 1; ５月 末: 1; ６月 初: 1; ６月 中: 1; ６月 末: 1; ７月 初: 1; ７月 中: 1; ７月 末: 1; 合計 SE: 5; 合計 PG: 0
ＰＧ Ｃ | PG | ５月 中: 1; ５月 末: 1; ６月 初: 1; ６月 中: 1; ６月 末: 1; ７月 初: 1; ７月 中: 1; ７月 末: 1; ８月 初: 1; ８月 中: 1; ８月 末: 1; ９月 初: 1; ９月 中: 1; ９月 末: 1; 合計 SE: 0; 合計 PG: 4.6667
ＰＧ Ｄ | PG | ５月 中: 1; ５月 末: 1; ６月 初: 1; ６月 中: 1; ６月 末: 1; ７月 初: 1; ７月 中: 1; ７月 末: 1; ８月 初: 1; ８月 中: 1; ８月 末: 1; 合計 SE: 0; 合計 PG: 3.6667
ＰＧ Ｅ | PG | ５月 中: 1; ５月 末: 1; ６月 初: 1; ６月 中: 1; ６月 末: 1; ７月 初: 1; ７月 中: 1; ７月 末: 1; ８月 初: 1; ８月 中: 1; ８月 末: 1; 合計 SE: 0; 合計 PG: 3.6667
デザイナ F | PG | 2月 末: 1; 3月 初: 1; 3月 中: 1; 3月 末: 1; ４月 初: 1; ４月 中: 1; ４月 末: 1; ５月 初: 1; 合計 SE: 0; 合計 PG: 2.6667
旬計 |  | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1.3 | 3.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4667 | 19.3333
月計 |  | 1月 初: 0; 2月 初: 1.9667; 3月 初: 6.2333; ４月 初: 6.1; ５月 初: 8.1; ６月 初: 9.1; ７月 初: 9.1; ８月 初: 8.1; ９月 初: 6.1; １０月 初: 1; １１月 初: 0; １２月 初: 0; 合計 SE: 55.8
PG&単体テスト
詳細設計
要求分析
総合テスト
結合テスト
基本設計
フォロー
上段：計画 下段：実績
プロジェクト番号
PJ1234-01
プロジェクト名
ジュエリー販売ECサイト構築
PM：横田
PL：湯北
ユーザー名
自社
部門：システム開発部
PL
PM
作成日