## 総合テストスケジュール
総合テストスケジュール
ユーザー名 | 全社 |  | 部門 | パッケージソフトウェア部
プロジェクト番号 | PIP-2 |  | PM | 梅田 |  |  | PL | 岩岬
プロジェクト名 | 生産性向上委員会
作業工程 | 総合 | 担当 | [6 empty] | 2004-12-08 | [30 empty] | 進捗率
| テスト番号 | 貴社 |  |  | SI |  |  |  | 2004-12-08 | 2004-12-09 | 2004-12-10 | 2004-12-11 | 2004-12-12 | 2004-12-13 | 2004-12-14 | 2004-12-15 | 2004-12-16 | 2004-12-17 | 2004-12-18 | 2004-12-19 | 2004-12-20 | 2004-12-21 | 2004-12-22 | 2004-12-23 | 2004-12-24 | 2004-12-25 | 2004-12-26 | 2004-12-27 | 2004-12-28 | 2004-12-29 | 2004-12-30 | 2004-12-31 | 2005-01-01 | 2005-01-02 | 2005-01-03 | 2005-01-04 | 2005-01-05 | 2005-01-06 | 2005-01-07 | (%)
環境準備 |  |  | 山田様 | [37 empty] | 100
インストール | [5 empty] | 正岡、幸田 | [34 empty] | 85
マスタデータ移行 | [5 empty] | 太宰
マスタデータ入力 |  |  | 中田様
12月分データ移行 | [5 empty] | 水内
PL
PM
予定 実績 （途中） （完了）
更新日
2004/12/31