## Sheet1
表1：4週間のデータ推移
問題 | 予定 | 予定 |  | 実績 |  |  |  | スケ ジュール 差異 | スケ ジュール 指標 | コスト 差異 （人日） | コスト 指標 | 今後発生 コスト 予測 | 完了時 総コスト 予測 | 完了時 コスト 差異
| 総工数 （人日） | 成果物 (個数) | 予定工数 （人日） | 成果物 (個数) | 出来高相当 工数(人日) | 週間工数 (人日) | 実総工数 （人日）
１週目 | 225 | 14 | 25 | 9 | 16.0714 | 22.5 | 22.5 | -8.9286 | 0.64286 | -6.4286 | 0.71429 | 292.5 | 315 | 90
２週目 | 225 | 28 | 50 | 25 | 44.6429 | 27.5 | 50 | -5.3571 | 0.89286 | -5.3571 | 0.89286 | 202 | 252 | 27
３週目 | 225 | 42 | 75 | 42 | 75 | 27.5 | 77.5 | 0 | 1 | -2.5 | 0.96774 | 155 | 232.5 | 7.5
４週目 | 225 | 56 | 100 | 58 | 103.5714 | 25 | 102.5 | 3.5714 | 1.0357 | 1.0714 | 1.0105 | 120.1724 | 222.6724 | -2.3276
| BAC |  | PV |  | EV |  | AC | SV | SPI | CV | CPI | ETC | EAC | VAC